重庆市大学生创新训练项目中期进展报告

项目编号：

项目名称： 机器学习、决策模型、智能体知识体系的构建

项目负责人：

学院年级专业：

联系电话：

项目组成员：　武闽南，钟生源，郭浩楠，范可萱

指导教师：

教务处制

填表日期：2026年3月12日

填写说明

一、中期进展报告要按照《重庆大学国家级、市级大学生创新训练项目管理办法》的相关要求，逐项认真填写，填写内容必须实事求是，表达明确严谨。空缺项要填“无”。

二、格式要求：需签字部分由相关人员以黑色钢笔或水笔签名。均用A4纸双面打印，于左侧装订成册。

三、报告书填写内容应言简意赅，思路清晰，论证充分，字迹清楚，一律用计算机输入打印。

| 一、项目组成员工作情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目组 成员 | 姓名 |  | 项目中的分工 | 完成情况 | 指导教师 评价 |
|  | 武闽南 |  | 收集资料，完成井字棋智能体部分模型代码 | 已完成 |  |
|  | 钟生源 |  | 收集资料，对算法模型进行进一步改进和完善 | 已完成 |  |
|  | 郭浩楠 |  | 收集资料，撰写井字棋智能体实践报告 | 已完成 |  |
|  | 范可萱 |  | 收集资料，撰写井字棋智能体实践报告 | 已完成 |  |
| 二、项目研究进展情况说明 |  |  |  |  |  |
| 截至目前，项目已推进多项核心任务，取得阶段性成果： - 完成部分机器学习智能体相关资料的收集与归纳工作，初步建立起机器学习智能体知识体系的认识框架； - 成功完成一项井字棋智能体的训练任务，将理论知识与实践应用相结合，进一步深化了对机器学习智能体的理解； - 小组全员参与资料收集工作，逐步完善机器学习智能体知识体系，为后续项目推进奠定了坚实基础。 |  |  |  |  |  |
| 三、已取得的阶段性成果（条文列述，可附照片） |  |  |  |  |  |
| - 收集部分机器学习智能体资料 - 完成井字棋智能体模型，并撰写报告 - 报告 - 智能体的背景代码，算法代码及实操 |  |  |  |  |  |
| - 项目组各成员工作完成情况 |  |  |  |  |  |
| 1.项目组成员及分工（共4人）： 武闽南（组长）：调查收集资料，完成井字棋智能体部分模型； 钟生源（组员）：调查收集资料，对模型进行进一步改进与完善； 郭浩楠（组员）：调查收集资料，撰写项目研究报告； 范可萱（组员）：调查收集资料，撰写项目研究报告。 2.工作日志： 2025.11-2026.1，调查收集资料，查阅相关领域论文与书籍，进行初步机器学习智能体知识的学习，并将学习内容初步归纳为知识体系 2026.1-2026.3，查阅相关资料，尝试进行井字棋智能体模型的构建，将所学知识应用于实际。 |  |  |  |  |  |
| 五、经费使用情况 |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |
| 六、目前存在问题及解决方案 |  |  |  |  |  |
| 结合项目推进实际，目前存在的主要问题及对应解决措施如下： 存在问题：一、机器学习智能体知识体系掌握不够扎实，存在明显不足；二、井字棋智能体的代码、算法不够完善，仍有优化空间； 三、学习过程中知识点混乱，难以进行系统的总结与归纳。 解决措施：一、进一步系统学习机器学习智能体相关知识，夯实知识基础； - 借助AI总结设计，梳理知识点、优化代码算法，完善机器学习智能体知识体系； - 通过开展更多智能体项目训练，以练促学，强化知识点的理解与归纳能力。 项目负责人（签名） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 七、下阶段主要任务及进程安排 |  |  |  |  |  |
| 下阶段核心任务围绕完善知识体系、构建知识图谱、开展项目训练展开，具体进程安排如下，确保按时完成结项要求： 核心任务：完善机器学习智能体知识体系，初步构建可供初学者学习的知识图谱，完成一项新的智能体项目训练，最终全面完成知识图谱构建，顺利结项。 进程安排：1. 用1.5个月时间，重点完善机器学习智能体知识体系，并初步构建知识图谱； - 用0.5-1个月时间，再完成一项智能体项目训练，巩固理论与实践能力； - 3. 利用剩余时间，全面完善知识图谱构建，查漏补缺，确保各项任务达标，顺利完成结项工作。 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 八、学院意见（是否按进度进行、成绩评定理由及建议等） |  |  |  |  |  |
| 推荐成绩 |  | 优秀□ 良好□ 中等□ 合格□ 不合格□ |  |  |  |
| 签字（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 九、学校专家组意见 |  |  |  |  |  |
| 成绩 |  | 优秀□ 良好□ 中等□ 合格□ 不合格□ |  |  |  |
| 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |